## Biểu 2- khac phuc xong VP
TRƯỜNG HỢP ĐĂNG CÔNG KHAI VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI ĐÃ KHẮC PHỤC XONG VI PHẠM
TT | Tên tổ chức sử dụng đất có vi phạm | Tên dự án giao đất, thuê đất | Địa điểm | Đã đăng công khai vi phạm |  |  |  |  | Kết quả khắc phục vi phạm
|  |  |  | Thời điểm vi phạm | Diện tích vi phạm (m2) | Nội dung, hình thức và mức độ vi phạm | Kết quả xử lý vi phạm | Ngày đăng công khai | Thời điểm khắc phục xong vi phạm | Nội dung, hình thức khắc phục vi phạm
1 | Công ty cổ phần Môi trường Yên Định | Trụ sở làm việc | X. Định Long, H. Yên Định | Tháng 08/2019 | 3928 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | QĐ số 3394/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng; Công văn số 9668/UBND-NN ngày 07/7/2023 gia hạn thêm 08 tháng do lý do bất kháng | Tháng 11/2019 | Tháng 01/2024 | Sở TN&MT đã kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công ty đã hoàn thành dự án theo MB được duyệt tại Công văn số 1054/STNMT-TTr ngày 30/01/2024. Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất và chỉ đạo Sở TNMT thực hiện trình tự, thủ tục đưa dự án của Công ty ra khỏi danh sách các trường hợp VPPL đất đai tại Công văn số 1730/UBND-NN ngày 02/02/2024.
2 | Công ty TNHH MTV Sản xuất và chế biến lâm sản Yến Hà | Nhà máy sản xuất và chế biến gỗ | TT Vân Du, H. Thạch Thành | Tháng 10/2021 | 16982 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | QĐ số 4140/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | tháng 1/2022 | Tháng 01/2024 | Sở TN&MT đã kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công ty đã hoàn thành dự án theo MB được duyệt tại Công văn số 1053/STNMT-TTr ngày 30/01/2024. Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất và chỉ đạo Sở TNMT thực hiện trình tự, thủ tục đưa dự án của Công ty ra khỏi danh sách các trường hợp VPPL đất đai tại Công văn số 1892/UBND-NN ngày 06/02/2024.